## Slide 1: PERENCANAAN & EVALUASI PERTEMUAN KE 4
HJ.HASLIARY LUKMAN, SKM.M.KES

## Slide 2: PLANT OF ACTION

## Slide 3: PLAN OF ACTION (POA) RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK)
Merupakan sebuah proses yang ditempuh untuk mencapai sasaran kegiatan.
Menurut Suspriyanto dan Nyoman (2007) perlu beberapa hal yang dipertimbangkan sebelum menyusun Plan Of Action (POA) yaitu dengan memperhatikan kemampuan sumber daya organisasi atau komponen masukan (input), seperti informasi , organisasi atau mekanisme, teknologi atau cara dan sumber daya manusia (SDM).

## Slide 4
Plant of action (POA) atau disebut juga rencana Usulan Kegiatan merupakan sebuah proses yang ditempuh untuk mencapai sasaran kegiatan.

## Slide 5: Bentuk-bentuk rencana kegiatan
Rangkaian sasaran yang lebuh spesipik dengan jangka waktu lebih pendek,
Rangkaian kegiatan yang saling terkait akibat dipilihnyaalternatif pemecahan masalah.
Rencana kegaiatan yang memiliki jangka waktu spesipik, kebutuhan sumber daya yang spesifik, dan Nyoman (2007)

## Slide 6: Tujuan plant of action
Tujuan dari plant of action , antara lainnya:
Mengindentifikasi apa saja yang harus dilakukan
Menguji dan membuktikan bahwa :
  a.Sasaran dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.
  b. Adanya kemampuan untuk mencapai sasaran.
  b. Sumber data yang dibutuhkan dapat diperoleh
  c semua informasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran dapat diperoleh
  d. Adanya beberapa alternatif yang harus diperhatikan

## Slide 7: Tujuan plant of Action
3. Beberapa sebagai Media Komunkasi
Hal ini menjadi lebih penting apabila berbagai unit dalam organisasi memiliki peran yang berbentukn (pencapaian)
Dapat memotivikasi pihak yang berkepentingan dalam pencapaian sasaran

## Slide 8: Kriteria Plan of Action (PoA)
Spesific (spesifik) : Rencana kegiatan harus spesifik dan berkaitan dengan keadaan yang ingin dirubah. Rencana kegiatan perlu penjelasan secara pasti berapa Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan, siapa saja mereka, bagaimana dan kapan mengkomunikasikannya.

## Slide 9: Kriteria Plan of Action (PoA)
Measurable (terukur) : Rencana kegiatan harus dapat menunjukkan apa yang sesungguhnya telah dicapai.
Attainable/achievable (dapat dicapai) : Rencana kegiatan harus dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal. Ini berarti bahwa rencana tersebut harus sederhana tetapi efektif, tidak harus membutuhkan anggaran yang besar. Selain itu teknik dan metode yang digunakan juga harus yang sesuai untuk bisa dilakukan.

## Slide 10: Kriteria Plan of Action (PoA)
Relevant (sesuai) : Rencana kegiatan harus sesuai dan bisa diterapkan di suatu organisasi atau di suatu wilayah yang ingin di intervensi. Harus sesuai dengan pegawai atau masyarakat di wilayah tersebut.

## Slide 11: Langkah-langkah Plant of action
Langkah pertama : menguraikan masalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang masalah yang dihadapi.
Langkah kedua : perumusan tujuan, sasaran dan kebijaksanaan.
Langkah ketiga : Uraian Program Kesehatan . Langkah ini meliputi semua program kesehatan baik yang bersifat operasional di lapangan maupun bersifat manajerial.
Langkah keempat : Pengawasan dan pengendalian

## Slide 12: Penyusunan RUK
Menurut Supriyanto dan Nyoman (2007), beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Plan of Action atau Rencana Usulan Kegiatan (RUK), antara lain:
a. Pembahasan Ulang Masalah
Pembahasan Ulang Masalah Setelah menentukan masalah dan melakukan analisis penyebab masalah, dapat dilihat keadaan atau situasi yang ada saat ini dan mencoba menggambarkan keadaan tersebut nantinya sesuai dengan yang diharapkan.

## Slide 13: Penyusunan RUK
. Timely (sesuai waktu) : Rencana kegiatan harus merupakan sesuatu yang dibutuhkan sekarang atau sesuatu yang segera dibutuhkan. Jadi waktu yang sesuai sangat diperlukan dalam rencana kegiatan agar kegiatan dapat berjalan efektif.

## Slide 14: Penyusunan RUK
Perumusan Tujuan Umum Dengan melihat situasi yang ada saat ini dengan gambaran situasi yang diharapkan nantinya dan juga atas dasar tujan umum pembangunan kesehatan, maka dapat dirumuskan tujuan umum program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan umum adalah suatu pernyataan yang bersifat umum dan luas yang menggambarkan hasil akhir (outcome atau dampak) yang diharapkan

## Slide 15: Penyusunan RUK
Perumusan Tujuan Khusus Tujuan khusus merupakan pernyataan yang bersifat spesifik, dapat diukur (kuantitatif) dengan batas waktu pencapaian untuk mencapai tujuan umum. Bentuk pernyataan dalam tujuan khusus sifatnya positif, merupakan keadaan yang diinginkan. Penentuan indikator tujuan khusus program dapat menggunakan kriteria SMARTS (Smart, Measurable, Attainable, Realistic, Time-bound, Sustainable)

## Slide 16: Penyusunan RUK
Penentuan Kriteria Keberhasilan Penentuan kriteria keberhasilan atau biasa disebut indikator keberhasilan dari suatu rencana kegiatan, perlu dilakukan agar organisasi tahu seberapa jauh program atau kegiatan yang direncanakan tersebut berhasil atau tercapai. Menentukan kriteria atau indikator keberhasilan disesuaikan dengan tujuan khusus yang telah ditentukan

## Slide 17: Penyusunan RUK
Pada program kegiatan yang diusulkan harus mengandung unsur 5W+1H, yaitu:
  Who : Siapa yang harus bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana kegiatan?
  What : Pelayanan atau spesifik kegiatan yang akan dilaksanakan
  How Much : Berapa banyak jumlah pelayanan atau kegiatan yang spesifik?
  Whom : Siapa target sasaran atau populasi apa yang terkena program?
  Where : Dimana lokasi atau daerah dimana aktivitas atau program dilaksanakan?
  When : Kapan waktu pelaksanaan kegiatan atau program?

## Slide 18: Penyusunan RUK
Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dalam bentuk matriks (Gantt Chart) yang berisikan rincian kegiatan, tujuan, sasaran, target, waktu, besaran kegiatan (volume), dan hasil yang tujuan diharapkan

## Slide 19: Penyusunan RUK
FORMULIR ISIAN RENCANA KEGIATAN
Unit.....Program...... Tahun........
kegiatan | Tujuan | Sasaran | Biaya/Sumber | Waktu | Tempat | Penanggung jawab | Indikator | keterangan
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

## Slide 20
kegiatan | jan | feb | maret | april | Mei | juni | juli | ags | sep | ok | nov | des
Posyandu Balita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pembagian vit a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 21: Langkah-langkah Plant of action
Langkah keempat, Bersama-sama dengan pihak yang berkepentingan menguji dan melakukan validasi rencana kegiatan untuk mendapatkan kesepakatan dan dukungan.

## Slide 22
TERIMA KASIH